## Backlog Target
ID | Sprint | Wave | Squad | Sprint cal. | Milestone | Area | Sottoarea | Feature | Tipo | Persona | Rif. ER/Book | Stato avanzamento | Note
BLG-001 | NEW-17a | W1 | A | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Wizard richiesta con checklist documenti dinamica per percorso (triennale/magistrale/estera/religiosa) | Nuova | Student | PREVAL_SPEC §4 | Da fare
BLG-002 | NEW-17a | W1 | A | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Coda revisione HITL per confidenza, vista side-by-side, override motivati per riga | Nuova | BackOffice | PREVAL_SPEC A8 | Da fare
BLG-003 | NEW-17a | W1 | A | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Scheda di pre-valutazione come oggetto dato: composizione, rendering PDF/Word, pubblicazione | Nuova | BackOffice | PREVAL_SPEC A9 | Da fare
BLG-004 | NEW-17a | W1 | A | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Accettazione e controfirma elettronica dello studente; immutabilità post-firma | Nuova | Student | PREVAL_SPEC §3 | Da fare
BLG-005 | NEW-17b | W1 | B | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Intake documenti: classificazione, OCR, gate di lavorabilità (identità, anagrafica, dedup/omonimie) | Nuova | Student / BackOffice | PREVAL_SPEC A1 | Da fare
BLG-006 | NEW-17b | W1 | B | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Parsing transcript: esami, SSD, CFU, voti; rilevazione ordinamento V.O./509/270 | Nuova | BackOffice | PREVAL_SPEC A2 | Da fare
BLG-007 | NEW-17b | W1 | B | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | SSD mapper: SSDiario digitale + crosswalk SSD vecchi→nuovi | Nuova | BackOffice | PREVAL_SPEC A5 | Da fare
BLG-008 | NEW-17b | W1 | B | S2 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Motore di matching SSD→griglia (precedenze, integrazioni, esuberi, seminario, tirocinio) e calcolo CFU/anno/OFA | Nuova | BackOffice | PREVAL_SPEC A6 | Da fare
BLG-009 | NEW-19 | W1 | A | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Immatricolazione | Evento ApplicantMatriculated: creazione utente, fascicolo, prima fattura | Nuova | BackOffice | T1/T7/T8 | In corso | Fascicolo + fatture native (T7/T8) esistono ed emissione fattura funziona manualmente (staff); l'evento ApplicantMatriculated stesso NON esiste ancora (prerequisito SPRINT-06) — creazione automatica utente/fascicolo/prima fattura resta da cablare quando quell'evento esisterà.
BLG-010 | NEW-19 | W1 | A | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Immatricolazione | Verifica identità in immatricolazione (G13) | Estensione | BackOffice | T8 | Fatto | resolve_matriculation_checklist (student_dossier_service.py). Onestamente scoperto ai soli 2 segnali reali: policy configurata + disclosure-ack studente alla versione corrente — nessun evento di verifica-identità-riuscita esiste in questo codebase.
BLG-011 | NEW-19 | W1 | A | S3 | M1 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Ciclo Attivo (Studenti) | Fatture studente native: emissione, righe, scadenze | Nuova | BackOffice / CFO | T7 · BOOK-23 | Fatto | student_invoices/invoice_lines + finance_service.py (create/issue/mark_overdue), backend/api/routes/invoices.py. C23.1 verificato (property test, Postgres reale).
BLG-012 | NEW-19 | W1 | A | S3 | M1 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Ciclo Attivo (Studenti) | Riconciliazione pagamenti PagoPA / ERP | Estensione | BackOffice | T7 · pagopa_* | Fatto | payment_reconciliations, finance_service.reconcile_payment (source: pagopa/frappe/manual, idempotente su (source, source_reference)).
BLG-013 | NEW-19 | W1 | A | S3 | M1 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Ciclo Attivo (Studenti) | Blocchi amministrativi per morosità con effetto su carriera | Estensione | BackOffice | T7 | Fatto | administrative_holds unifica 3 concetti di hold incompatibili (native/stripe/frappe_sync); blocco iscrizione sessione d'esame cablato e verificato (C23.3, stesso boundary transazionale). Gap onesto residuo: blocco credenziali (check_credentials_allowed) non ha ancora un chiamante; trigger automatico overdue→hold non ancora cablato (solo manuale/futuro sweep); GPS non legge ancora administrative_holds come vincolo di percorso.
BLG-014 | NEW-19 | W1 | A | S3 | M1 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Fascicolo Studente | Fascicolo amministrativo unico per studente | Nuova | BackOffice | T8 · BOOK-23 | Fatto | student_dossiers (1 per twin, UNIQUE), student_dossier_service.get_or_create_dossier.
BLG-015 | NEW-19 | W1 | A | S3 | M1 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Fascicolo Studente | Checklist immatricolazione e documenti | Nuova | BackOffice | T8 | Fatto | matriculation_checklists (1 riga per voce) + dossier_documents, risolta LIVE da resolve_matriculation_checklist (mai materializzata), stessa disciplina di clearance_service.resolve_clearance_checklist.
BLG-016 | NEW-17c | W1 | B | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Orientamento | Preview crediti riconoscibili (aggancio pre-valutazione crediti G16) | Estensione | Student | T1 · BOOK-14A | Da fare
BLG-017 | NEW-17c | W1 | B | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Validazione carriera di provenienza (CINECA/AFAM, pontificie, estere DoV/CIMEA/ARDI, SSML convenzionate) | Nuova | BackOffice | PREVAL_SPEC A3 | Da fare
BLG-018 | NEW-17c | W1 | B | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Registro certificazioni informatiche/linguistiche valide e non valide | Nuova | BackOffice / Dean | PREVAL_SPEC A4 | Da fare
BLG-019 | NEW-17c | W1 | B | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Griglie CDS digitalizzate con rule pack di deroghe versionati per a.a. | Nuova | Dean | PREVAL_SPEC A6 | Da fare
BLG-020 | NEW-17c | W1 | B | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | VRA automatico per magistrali (4 esiti, crosswalk classi 509↔270) | Nuova | BackOffice | PREVAL_SPEC A7 | Da fare
BLG-021 | NEW-17c | W1 | B | S3 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Stima immediata allo studente con banda di confidenza e what-if multi-CDS | Nuova | Student | PREVAL_SPEC §4 | Da fare
BLG-022 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Funnel di Ammissione | Finestre di ammissione (intake) con requisiti per programma | Nuova | BackOffice / Dean | T1 · BOOK-21 | Fatto | admission_intakes + admission_requirements (admission_service.py). Requisiti versionati per intake, immutabili dopo l'apertura (BOOK-21 §3, enforced a livello servizio).
BLG-023 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Funnel di Ammissione | Domanda di ammissione (application) con stato e documenti | Nuova | Student | T1 · BOOK-21 | Fatto | admission_applications, state machine a 11 stati (BOOK-21 §4) + qualification_documents per i documenti allegati.
BLG-024 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Funnel di Ammissione | Conversione lead CRM → application | Nuova | MKO / BackOffice | T1 · crm_* | Fatto | lead_conversion_service.convert_crm_lead_to_application legge CRMLeadMapping direttamente (non tramite crm.py, mai montato). Gap onesto: nessun campo nome/email reale raggiungibile da CRMLeadMapping — applicant_data popolato solo con campi reali (lead_score, sync_status), mai inventato.
BLG-025 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Funnel di Ammissione | Offerta di ammissione, accettazione, scadenze | Nuova | BackOffice | T1 | Fatto | issue_offer (C21.2: richiede verdetto eligible/conditional) + accept_offer/decline_offer/expire_offer, admission_service.py.
BLG-026 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Orientamento | Raccomandazione programma e percorso (GPS pre-iscrizione) | Nuova | Student | T1 · BOOK-14 | In corso | Anteprima crediti riconoscibili reale (riusa preval_workflow_service.compute_instant_estimate, zero-persistenza). La componente GPS/percorso (scenari Pareto multi-obiettivo) NON implementata: il motore GPS richiede un gemello reale, che non esiste pre-immatricolazione — tensione architetturale onestamente disclosurata in BOOK-21 v0.2, non un semplice rinvio.
BLG-027 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Orientamento | Simulazione what-if durata/costo del percorso | Estensione | Student | G15 · BOOK-14 | In corso | ETA: stima standalone semplice (CFU residui / 60 CFU/anno). Costo: placeholder onesto null — nessun campo fee/retta esiste ancora su Program. Nessun confronto multi-scenario Pareto-completo.
BLG-028 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione dei Titoli di Studio | Caricamento titoli e documenti (diploma, transcript, ID) | Nuova | Student | T1 | Fatto | qualification_service.add_qualification + add_qualification_document (stessa convenzione document_type/storage_uri di PrevalDocument).
BLG-029 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione dei Titoli di Studio | Valutazione AI tier-1 dei titoli (equivalenze, confidenza, DM 931/2024 / PLA) | Nuova | BackOffice | T1 · BOOK-21/14A | Fatto | run_tier1_evaluation. Matching istituzione: euristica onestamente disclosurata (match esatto poi substring case-insensitive su external_courses.source_institution_name) — nessuna vera politica DM 931/2024 codificata, nessun matching fabbricato quando non esiste corrispondenza.
BLG-030 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione dei Titoli di Studio | Valutazione assistita / commissione (HITL) | Nuova | Dean / BackOffice | T1 | Fatto | escalate_evaluation_tier (tier 'assisted'/'committee'), motivo obbligatorio non-vuoto (R21.1).
BLG-031 | NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione dei Titoli di Studio | Verdetto di eleggibilità contro i requisiti del programma | Nuova | BackOffice | T1 | Fatto | decide_eligibility + eligibility_verdicts. R21.2 (unmet_requirements obbligatorio per verdetti negativi/condizionati) + R21.3 (admissions_officer+ per verdetto negativo) entrambi verificati con property/fixture test.
BLG-032 | NEW-17d | W1 | B | S4-S5 | M1 | 19. Ammissioni & Pre-Valutazione Titoli | Pre-Valutazione Crediti (dettaglio) | Learning loop: golden set da pratiche storiche, metriche accuracy, GA gate su rilascio regole | Nuova | Admin AI Engineering | PREVAL_SPEC §7 | Fatto | Golden set (preval_eval_builder.py) + metriche (preval_eval_metrics.py: accuracy CFU, precision/recall, escalation/override rate) + learning loop (override HITL -> corretta riga -> golden set aggiornato, chiude anche C21A.6) + gate CI reale (preval_eval_gate.py, blocca build immagine in build-push-images.yml) + report settimanale + config soglia auto-approvazione per-CDS (default OFF, mai attivata). Certificazione onestamente PROVVISORIA: zero dati storici reali in questo ambiente (confermato in pre-flight) — golden set bootstrap (fixture Conti + traffico reale sprint 02-06), non un corpus storico. VRA-exactness e accuracy per componente (estrazione/SSD) onestamente None — nessun ground truth esiste per misurarle.
BLG-033 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 12. Credenziali, Badge & Riconoscimenti | Firma & Export | Contratto esecutivo e edizione catalogo come documenti verificabili | Estensione | Provost / CFO | T4/T6 | Da fare
BLG-034 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Contrattualizzazione Authoring | Generazione contratto da template (corso, formato FEX, compenso) | Nuova | Provost / CFO | T4 | Da fare
BLG-035 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Contrattualizzazione Authoring | Firma digitale multi-ruolo: Provost/CFO/ufficio + docente (QES eIDAS) | Nuova | Provost / CFO / Teacher | T4 · qes_* | Da fare
BLG-036 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Contrattualizzazione Authoring | Archiviazione copia esecutiva come documento verificabile | Nuova | BackOffice | T4 · BOOK-16 | Da fare
BLG-037 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Onboarding Docente | Registrazione docente e creazione account | Nuova | Teacher | T4 · BOOK-22 | Da fare
BLG-038 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Onboarding Docente | Upload documenti: ID personale, career transcript, dati fiscali | Nuova | Teacher | T4 · Course Creation v1.0 | Da fare
BLG-039 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Onboarding Docente | Verifica documenti da back-office e attivazione profilo | Nuova | BackOffice | T4 | Da fare
BLG-040 | NEW-20a | W2 | A | S6 | M2 | 3. Authoring & Gestione Corsi | Struttura del Corso | Lineage incarico→corso (authoring engagement) | Nuova | Teacher | T4 · BOOK-22 | Da fare
BLG-041 | NEW-22 | W2 | B | S6 | M2 | 10. Esperienza Studente & Lifecycle | Iscrizioni & Progresso | Onboarding guidato studente (profilo, consensi, diagnostica, goal — WS00) | Nuova | Student | T2 | Da fare
BLG-042 | NEW-22 | W2 | B | S6 | M2 | 8. Assessment & Valutazione | Prove & Quiz | Pre-valutazione diagnostica delle conoscenze (baseline knowledge map) | Nuova | Student | T2 · BOOK-06 agg. | Da fare
BLG-043 | NEW-22 | W2 | B | S6 | M2 | 9. Personalizzazione & Apprendimento Adattivo | Modello dello Studente | Key objective contrattualizzato con revisioni periodiche | Nuova | Student | T2 | Da fare
BLG-044 | NEW-20b | W2 | A | S7 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Delivery & Compensi | Milestone contrattuali (30% design / 70% full course) e deliverable | Nuova | Teacher / CFO | T4 | Da fare
BLG-045 | NEW-20b | W2 | A | S7 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Delivery & Compensi | Gate di approvazione deliverable (design review, QA pubblicazione) | Nuova | Dean / Tech Admin | T4 | Da fare
BLG-046 | NEW-20b | W2 | A | S7 | M2 | 20. Faculty Lifecycle & Contrattualizzazione | Delivery & Compensi | Rilascio automatico fattura passiva ad approvazione milestone | Nuova | CFO / BackOffice | T4/T7 | Da fare
BLG-047 | NEW-20b | W2 | A | S7 | M2 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Budget | Budget annuale e voci per dipartimento/programma | Nuova | CFO | T7 | Da fare
BLG-048 | NEW-20b | W2 | A | S7 | M2 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Budget | Budget vs actual con imputazione automatica | Nuova | CFO | T7/T10 | Da fare
BLG-049 | NEW-20b | W2 | A | S7 | M2 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Ciclo Passivo (Docenti/Fornitori) | Fatture passive da milestone authoring | Nuova | CFO | T7/T4 | Da fare
BLG-050 | NEW-20b | W2 | A | S7 | M2 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Ciclo Passivo (Docenti/Fornitori) | Payment run con approvazione CFO | Nuova | CFO | T7 | Da fare
BLG-051 | NEW-23 | W2 | B | S7 | M2 | 10. Esperienza Studente & Lifecycle | Iscrizioni & Progresso | Snapshot trasformazione knowledge map (before/after corso) | Nuova | Student | T3 | Da fare
BLG-052 | NEW-23 | W2 | B | S7 | M2 | 12. Credenziali, Badge & Riconoscimenti | Badge & Crediti | Emissione automatica badge a superamento corso (evento CourseAchieved) | Estensione | Student | T3 · BOOK-16 agg. | Da fare
BLG-053 | NEW-23 | W2 | B | S7 | M2 | 9. Personalizzazione & Apprendimento Adattivo | Pacing & Percorsi | Missioni di studio giornaliere (triade Canvas·Companion·Missions) | Nuova | Student | T2 · BOOK-17 agg. | Da fare
BLG-054 | NEW-23 | W2 | B | S7 | M2 | 9. Personalizzazione & Apprendimento Adattivo | Tutoraggio & Coaching AI | Engine proattivo di retention e nudging (segnali di disimpegno) | Nuova | Student | Piano SaaS EdTech | Da fare
BLG-055 | NEW-21 | W2 | A | S8 | M2 | 23. HR & Organico | Organico | Posizioni (faculty, staff, adjunct) e stato copertura | Nuova | HR Lead | T9 · BOOK-22 | Da fare
BLG-056 | NEW-21 | W2 | A | S8 | M2 | 23. HR & Organico | Organico | Contratti HR (FTE, decorrenza, scadenza) | Nuova | HR Lead | T9 | Da fare
BLG-057 | NEW-21 | W2 | A | S8 | M2 | 23. HR & Organico | Workload | Ledger carico di lavoro (docenza, tutoring, tesi, commissioni, authoring) | Nuova | HR Lead | T9 | Da fare
BLG-058 | NEW-21 | W2 | A | S8 | M2 | 23. HR & Organico | Workload | Misura del mentorship dividend (tempo AI → tutoring umano) | Nuova | HR Lead / Provost | T9 · BOOK-07 | Da fare
BLG-059 | NEW-24 | W2 | B | S8 | M2 | 11. Faculty & Staff | Didattica & Assegnazioni | Sessioni di tutoraggio umano con note ed esiti (FW4) | Nuova | Teacher | T5 · BOOK-07 agg. | Da fare
BLG-060 | NEW-24 | W2 | B | S8 | M2 | 11. Faculty & Staff | Didattica & Assegnazioni | Audit accessi twin studente (purpose=staff_view) | Nuova | Teacher | T5 | Da fare
BLG-061 | NEW-25 | W3 | A | S9 | M3 | 21. Governance Accademica & Policy | Policy di Ateneo | Authoring policy istituzionali (accademiche, ammissione, assessment, uso AI, finanziarie) | Nuova | Provost | T6 · BOOK-24 | Da fare
BLG-062 | NEW-25 | W3 | A | S9 | M3 | 21. Governance Accademica & Policy | Policy di Ateneo | Versionamento policy per regulation-year e binding coorte (G7) | Nuova | Provost | T6 | Da fare
BLG-063 | NEW-25 | W3 | A | S9 | M3 | 21. Governance Accademica & Policy | Policy di Ateneo | Approvazione e promulgazione (Provost / delibera board) | Nuova | Provost / Chairman | T6/T10 | Da fare
BLG-064 | NEW-25 | W3 | A | S9 | M3 | 21. Governance Accademica & Policy | Revisioni Programmi | Program review periodica con rilievi qualità | Nuova | Dean | T6 | Da fare
BLG-065 | NEW-25 | W3 | A | S9 | M3 | 21. Governance Accademica & Policy | Revisioni Programmi | Gestione teach-out con ratifica | Nuova | Provost / President | T6/T10 | Da fare
BLG-066 | NEW-25 | W3 | A | S9 | M3 | 3. Authoring & Gestione Corsi | Ciclo di Vita & Workflow Editoriale | Workflow di approvazione edizione catalogo (Dean→Provost, firma QES) | Nuova | Dean / Provost | T6 · BOOK-24 | Da fare
BLG-067 | NEW-25 | W3 | A | S9 | M3 | 7. Learning Outcomes & Curriculum | Curriculum & Programmi | Program knowledge map (grafo aggregato con copertura PLO) | Nuova | Dean | T6 | Da fare
BLG-068 | NEW-26 | W3 | B | S9 | M3 | 13. Analytics & Reporting | Metriche & Salute | KPI layer storicizzato (definizioni, target, snapshot multi-dominio) | Nuova | Management | T10 · BOOK-24 | Da fare
BLG-069 | NEW-26 | W3 | B | S9 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | KPI & Alert | Catalogo KPI multi-dominio (accademici, finanza, marketing, HR, AI) | Nuova | Management | T10 · BOOK-24 | Da fare
BLG-070 | NEW-26 | W3 | B | S9 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | KPI & Alert | Target, soglie e snapshot storicizzati | Nuova | Management | T10 | Da fare
BLG-071 | NEW-26 | W3 | B | S9 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | KPI & Alert | Alert executive su breach soglia con presa in carico | Nuova | Management | T10 | Da fare
BLG-072 | NEW-27 | W3 | A | S10 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | Dashboard di Ruolo | Dashboard President (scorecard, tre economie) | Nuova | President | T10 · IW1 est. | Da fare
BLG-073 | NEW-27 | W3 | A | S10 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | Dashboard di Ruolo | Dashboard Chairman (board pack, delibere, rischi) | Nuova | Chairman | T10 | Da fare
BLG-074 | NEW-27 | W3 | A | S10 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | Dashboard di Ruolo | Dashboard Provost (salute accademica, approvazioni pendenti) | Nuova | Provost | T10 | Da fare
BLG-075 | NEW-27 | W3 | A | S10 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | Dashboard di Ruolo | Dashboard CFO (AR/AP, cash, budget vs actual) | Nuova | CFO | T10/T7 | Da fare
BLG-076 | NEW-27 | W3 | A | S10 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | Organi Collegiali | Sedute di board/senato con ordine del giorno | Nuova | Chairman | T10 | Da fare
BLG-077 | NEW-27 | W3 | A | S10 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | Organi Collegiali | Delibere (promulgazione policy, ratifica catalogo, teach-out) | Nuova | Chairman / Provost | T10/T6 | Da fare
BLG-078 | NEW-27 | W3 | A | S10 | M3 | 24. Executive Command & Corporate Governance | Organi Collegiali | Azioni di governo tracciate (ratify, freeze, escalate) | Nuova | Management | T10 | Da fare
BLG-079 | NEW-28 | W3 | B | S10 | M3 | 5. AI Governance & LLM Management | Governance AI | Eval harness: dataset golden, run, GA gate pre-release | Nuova | Admin AI Engineering | T11 · BOOK-11 agg. | Da fare
BLG-080 | NEW-28 | W3 | B | S10 | M3 | 5. AI Governance & LLM Management | Governance AI | Versionamento e rollout controllato di preset/prompt | Nuova | Admin AI Engineering | T11 | Da fare
BLG-081 | NEW-30 | W4 | A | S18c | M3 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Pianificazione & Controllo (CFO) | Listini e fee schedule per programma/coorte (versionati) | Nuova | CFO | T7+ · NEW-30 | Da fare
BLG-082 | NEW-30 | W4 | A | S18c | M3 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Pianificazione & Controllo (CFO) | Revenue forecast guidato dal funnel (pipeline ammissioni → ricavi attesi) | Nuova | CFO | T7+ · NEW-30 | Da fare
BLG-083 | NEW-30 | W4 | A | S18c | M3 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Pianificazione & Controllo (CFO) | Proiezione cash flow (AR/AP/commitments) | Nuova | CFO | T7+ · NEW-30 | Da fare
BLG-084 | NEW-30 | W4 | A | S18c | M3 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Pianificazione & Controllo (CFO) | Scenari finanziari what-if (iscritti, pricing, costi authoring) | Nuova | CFO | T7+ · NEW-30 | Da fare
BLG-085 | NEW-30 | W4 | A | S18c | M3 | 22. Finanza & Amministrazione Nativa | Pianificazione & Controllo (CFO) | Chiusura di periodo e variance analysis con azioni | Nuova | CFO | T7+ · NEW-30 | Da fare
BLG-086 | NEW-31 | W4 | B | S19c | M3 | 5. AI Governance & LLM Management | Agenti & Orchestrazione | Agente Student Companion consolidato (missioni, nudging, obiettivi — propose-only) | Nuova | Student / Admin AI Eng | BOOK-10A+ · NEW-31 | Da fare
BLG-087 | NEW-31 | W4 | B | S19c | M3 | 5. AI Governance & LLM Management | Agenti & Orchestrazione | Agente Faculty Assistant (authoring, teaching ops, registro — propose-only) | Nuova | Teacher / Admin AI Eng | BOOK-10A+ · NEW-31 | Da fare
BLG-088 | NEW-31 | W4 | B | S19c | M3 | 5. AI Governance & LLM Management | Agenti & Orchestrazione | Agente Admin Copilot back-office (pratiche, certificati, fascicoli) | Nuova | BackOffice / Admin AI Eng | BOOK-10A+ · NEW-31 | Da fare
BLG-089 | NEW-31 | W4 | B | S19c | M3 | 5. AI Governance & LLM Management | Agenti & Orchestrazione | Agente CFO Analyst (narrative variance/forecast, propose-only) | Nuova | CFO / Admin AI Eng | BOOK-10A+ · NEW-31 | Da fare
BLG-090 | NEW-32 | W4 | A+B | S20c | M3 | 18. Operations & Infrastruttura | Demo & Abilitazione | Tenant demo con seed data sintetici riproducibili | Nuova | System Admin | NEW-32 | Da fare
BLG-091 | NEW-32 | W4 | A+B | S20c | M3 | 18. Operations & Infrastruttura | Demo & Abilitazione | Scenari dimostrativi guidati per le 9 personas (script E2E automatizzati) | Nuova | Tutte | NEW-32 | Da fare
BLG-092 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Collaborazione & Compute | Spazi di collaborazione inter-istituzione (consorzi; riusa federazione e community) | Nuova | Researcher | T13 · NEW-33 | Da fare
BLG-093 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Collaborazione & Compute | Compute broker verso HPC/AI Factory esterne (code, quote, attribuzione costi) | Nuova | Researcher / Admin AI Eng | T13 · NEW-33 | Da fare
BLG-094 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Conoscenza & Federated RAG | Research knowledge base interna (RAG su tesi, pubblicazioni, brevetti) | Nuova | Researcher | T13 · riusa RAG · NEW-33 | Da fare
BLG-095 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Conoscenza & Federated RAG | Federated RAG inter-ateneo a fiducia zero (query senza trasferimento dei dati grezzi) | Nuova | Researcher / System Admin | T13 · federation · NEW-33 | Da fare
BLG-096 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Conoscenza & Federated RAG | Assistente di ricerca AI: literature review, estrazione strutturata, citazioni verificabili (propose-only) | Nuova | Researcher / Admin AI Eng | T13 · BOOK-10A+ · NEW-33 | Da fare
BLG-097 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Grant & Output | Gestione grant: call, submission, budget di progetto (aggancio T7 budget e KPI T10) | Nuova | Researcher / CFO | T13/T7 · NEW-33 | Da fare
BLG-098 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Grant & Output | Registro output di ricerca (pubblicazioni, dataset con DOI, software) collegato a profilo e workload | Nuova | Researcher / HR Lead | T13/T9 · NEW-33 | Da fare
BLG-099 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Grant & Output | Compliance di ricerca: DPIA/FRIA di progetto, policy uso responsabile GenAI | Nuova | Researcher / Provost | T13/T6 · NEW-33 | Da fare
BLG-100 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Workspace di Ricerca | Progetti di ricerca: anagrafica, team, partner, collegamento grant | Nuova | Researcher | T13 · BOOK-25 · NEW-33 | Da fare
BLG-101 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Workspace di Ricerca | Ambienti riproducibili (notebook/IDE con contesto di esecuzione registrato — modello Renku) | Nuova | Researcher | T13 · NEW-33 | Da fare
BLG-102 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Workspace di Ricerca | Provenance automatica dei risultati (DAG codice+dati+container, principi FAIR) | Nuova | Researcher | T13 · NEW-33 | Da fare
BLG-103 | NEW-33 | W4 | B | S21c | M3 | 25. Ricerca & Open Science | Workspace di Ricerca | Registry dataset con versioning, licenze e consensi | Nuova | Researcher | T13 · NEW-33 | Da fare
BLG-104 | NEW-29 | W4 | A+B | S22c | M3 | 1. Piattaforma & Multi-tenancy | Guardrail & Sicurezza Tenant | Policy guardrail per tenant (egress, data residency, allowlist modelli) | Nuova | System Admin | T12 · BOOK-19 agg. | Da fare
BLG-105 | NEW-29 | W4 | A+B | S22c | M3 | 1. Piattaforma & Multi-tenancy | Guardrail & Sicurezza Tenant | Audit enforcement guardrail | Nuova | System Admin | T12 | Da fare
BLG-106 | AVA-03 | W5 | A+B | S23 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Requisiti Docenza (Allegati A & D) | Calcolo automatico Dtot/Ttot (docenti di riferimento richiesti vs disponibili, scalati per numerosità studenti) | Nuova | Coordinatore CdS | T14 · AVA-03 | Fatto
BLG-107 | AVA-02 | W5 | A+B | S23 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Requisiti Docenza (Allegati A & D) | Rule pack Allegato A (minimi per tipo corso/modalità) e numerosità Allegato D, versionati e governati | Nuova | PQA | T14 · AVA-02 | Fatto
BLG-108 | AVA-04 | W5 | A+B | S23 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Registro Accreditamento (Art. 3-4) | Registro accreditamento sedi/corsi: stato, esito, scadenza, durata concessa | Nuova | PQA | T14 · AVA-01/04 | Fatto
BLG-109 | AVA-12 | W5 | A+B | S25 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Registro Accreditamento (Art. 3-4) | Calcolo esito Art. 3 dalla distribuzione dei giudizi (pienamente soddisfacente/soddisfacente/condizionato/non soddisfacente) | Nuova | CEV | T14 · AVA-04/12 | Fatto
BLG-110 | AVA-04 | W5 | A+B | S23 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Registro Accreditamento (Art. 3-4) | Verifica decadenza automatica Art. 4 (mancata attivazione, sospensione biennale, verifica docenza 30/11, ISEF) | Nuova | PQA | T14 · AVA-04 | Fatto
BLG-111 | AVA-05 | W5 | A+B | S24 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Indicatori Allegato E | Catalogo indicatori ministeriali per ambito A-E | Nuova | NUV | T14 · AVA-05 | Fatto
BLG-112 | AVA-06 | W5 | A+B | S24 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Indicatori Allegato E | Calcolo automatico degli indicatori disponibili (% ore docenza t.i., % CFU I anno) da dati reali di corso/docenza | Nuova | Coordinatore CdS | T14 · AVA-06 | Fatto
BLG-113 | AVA-07 | W5 | A+B | S24 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | SUA-CdS, SMA & Riesame Ciclico | Tracciamento completezza SUA-CdS (sezioni Amministrazione/Qualità) e scadenzario | Nuova | Coordinatore CdS | T14 · AVA-07 | Fatto
BLG-114 | AVA-07 | W5 | A+B | S24 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | SUA-CdS, SMA & Riesame Ciclico | Gestione SMA e Riesame Ciclico con azioni di miglioramento collegate | Nuova | PQA | T14 · AVA-07 | Fatto
BLG-115 | AVA-08 | W5 | A+B | S25 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Persona Auditor & CEV | Accesso esterno Auditor MUR/ANVUR/CEV: concessioni con scope e validità temporale, watermark, audit trail | Nuova | System Admin | T14 · AVA-08 | Fatto
BLG-116 | AVA-10 | W5 | A+B | S25 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Persona Auditor & CEV | Fascicolo di sede/corso per la CEV: punti di attenzione, evidenze collegate, giudizio a 4 fasce | Nuova | CEV | T14 · AVA-10/12 | Fatto
BLG-117 | AVA-09 | W5 | A+B | S25 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Evidenze & Snapshot | Registro evidenze collegate a indicatori e punti di attenzione, con provenienza dati | Nuova | PQA | T14 · AVA-09 | Fatto
BLG-118 | AVA-09 | W5 | A+B | S25 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Evidenze & Snapshot | Snapshot cruscotto immutabili e datati, con firma opzionale | Nuova | Auditor | T14 · AVA-09 | Fatto
BLG-119 | AVA-11 | W5 | A+B | S25 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Alert & Cruscotti | Motore di alert/early-warning (10 codici del catalogo §7, severità, destinatari per ruolo) | Nuova | PQA | T14 · AVA-11 | Fatto
BLG-120 | AVA-10 | W5 | A+B | S25 | M4 | 26. Accreditamento & Assicurazione Qualità (DM 1154/2021) | Alert & Cruscotti | Cruscotti dedicati Auditor, PQA/NUV, Coordinatore CdS | Nuova | Auditor | T14 · AVA-10 | Fatto

## Riepilogo Sprint
Sprint | Wave | Squad | Sprint cal. | Milestone | Feature totali | Fatte | % completamento
NEW-17f | W0 | A+B | S1 | —
NEW-17a | W1 | A | S2 | M1
NEW-17b | W1 | B | S2 | M1
NEW-19 | W1 | A | S3 | M1
NEW-17c | W1 | B | S3 | M1
NEW-18 | W1 | A | S4-S5 | M1
NEW-17d | W1 | B | S4-S5 | M1
NEW-20a | W2 | A | S6 | M2
NEW-22 | W2 | B | S6 | M2
NEW-20b | W2 | A | S7 | M2
NEW-23 | W2 | B | S7 | M2
NEW-21 | W2 | A | S8 | M2
NEW-24 | W2 | B | S8 | M2
NEW-25 | W3 | A | S9 | M3
NEW-26 | W3 | B | S9 | M3
NEW-27 | W3 | A | S10 | M3
NEW-28 | W3 | B | S10 | M3
NEW-30 | W4 | A | S18c | M3
NEW-31 | W4 | B | S19c | M3
NEW-32 | W4 | A+B | S20c | M3
NEW-33 | W4 | B | S21c | M3
NEW-29 | W4 | A+B | S22c | M3
AVA-01 | W5 | A+B | — | M4
AVA-02 | W5 | A+B | S23 | M4
AVA-03 | W5 | A+B | S23 | M4
AVA-04 | W5 | A+B | S23 | M4
AVA-05 | W5 | A+B | S24 | M4
AVA-06 | W5 | A+B | S24 | M4
AVA-07 | W5 | A+B | S24 | M4
AVA-08 | W5 | A+B | S25 | M4
AVA-09 | W5 | A+B | S25 | M4
AVA-10 | W5 | A+B | S25 | M4
AVA-11 | W5 | A+B | S25 | M4
AVA-12 | W5 | A+B | S25 | M4
TOTALE

## Legenda
Campo | Descrizione
ID | BLG-nnn, ordinato per sequenza di piano (sprint → area)
Sprint | Card NEW-xx del PIANO_SPRINT_TARGET.md (numerazione registro masterbook) o AVA-xx (programma DM 1154/2021, TRACEABILITY.md G22, fuori dal piano NEW-xx originale)
Wave / Squad / Sprint cal. | Ondata W0–W4 (piano NEW-xx originale) + W5 (programma AVA, post-piano) · squad A (Platform) / B (AI & Product) / A+B · sprint di calendario S1–S22c (piano originale), S23–S25 (AVA, disclosed placement — nessun piano preesistente assegnava AVA a un'ondata/sprint-cal.)
Milestone | M1 PreEval+Intake (fine nov 2026) · M2 Faculty+Student loop (fine dic 2026) · M3 target completo (metà feb 2027) · M4 Accreditamento & QA — DM 1154/2021 (fuori scope piano originale, aggiunta AVA)
Tipo | Nuova (90 = 75 piano originale + 15 AVA) o Estensione (7) — da ALBERO_FUNZIONALITA_TARGET.xlsx
Stato avanzamento | Da fare / In corso / In review / Fatto / Bloccato (tendina) — unico campo da aggiornare
Nota metodo | NEW-17f (fondazioni) e NEW-29 includono anche lavoro non-feature (migrazioni, taxonomy, conformance): qui compaiono solo le feature dell albero. AVA-01 (schema-only) segue la stessa convenzione — zero righe qui, coerente con zero righe proprie nell'Albero.